รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

- อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

- องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ในการดำเนินงานในโครงการประจำปีงบประมาณ  2554  ซึ่งมี  นายองอาจ  ขอศรีกลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  นายคำมูล  ผิวผาย  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ดร.ไชยโย  คงอินทร์    เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  12  ด้าน  คือ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาคุณภาพ  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมและอุตาสาหกรรม  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ  การกีฬาและนันทนาการ  การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการโครงการต่าง  ๆ  ได้  เป็นจำนวน   76   โครงการ  และใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน    10,728,090.00 บาท

- บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | # ที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | # หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 18 | 8,465,577 | อบต. | 7,643,069.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 2 | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5 | 280,000 | อบต. | 240,870.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 3 | ด้านการศึกษา | 8 | 1,835,800 | อบต. | 1,449,365.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 4 | การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 10 | 2,717,833 | อบต. | 3, 685,000. 00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 5 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 1 | 50,000.00 | อบต. | - | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 6 | สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 2 | 60,00.00 | อบต. | 30,000.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 7 | การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 4 | 150,000.00 | อบต. | 124,200.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 8 | การกีฬาและนันทนาการ | 4 | 170,000.00 | อบต. | 177,786.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 9 | การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 6 | 50,000.00 | อบต. | 1,400.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 1,330,290 | อบต. | 1,012,500.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 11 | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 2 | 30,00.00 | อบต. | 5,000 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 12 | ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 184,000.00 | อบต. | 43,900.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
|  | ### รวม | 76 | 15,323,500.00 | อบต. | 10,728,090.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อเป็นการบริการสำหรับผู้มารอรับบริจาคโลหิต | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 4,000 | บริการและให้ความสะดวกแก่ผู้มารับบริจาคโลหิต | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด (งานกาชาด) | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด | ปีละ 1 ครั้ง | 6,400 (อบต.) | 10,000 | ร่วมกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลในการรับบริการต่าง ๆ | 13 หมู่บ้าน | 25,000 (อบต.) | 0 | การจัดทำแผนและการจัดเก็บภาษีสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น | 1 ครั้ง | 200,000 | 12,078 | การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และ(กชช.2ค) | เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อ | จัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 24,340 | ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. | จัดทำเวปไซด์และวารสาร อบต. | 50,000 (อบต.) | 52,400 | อบต. ขามสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้กับบุคคลทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข | เพื่อให้ประชาชนและองค์กรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | จัดการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนจำนวน 200 คน | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการอบรมจริยธรรม | เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | จัดการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 10,000 | บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน | จัดกิจกรรมแผนชุมชนจำนวน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | ประชาชนได้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อสำนักงานมีรั้วสำนักงาน รอบขอบชิด และเป็นระเบียบ รักษาความปลอดภัย | ก่อสร้างรั้วสำนักงานรอบสำนักงาน | 100,000 (อบต.) | 99,000 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค, ฯลฯ | 4,478,717 (อบต.) | 4,758, 854 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค, ฯลฯ | 1,440,060 (อบต.) | 666,524 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการคลัง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนโยธาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค, ฯลฯ | 1,224,280 (อบต.) | 636,483 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนโยธา | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค, ฯลฯ | 177,360 (อบต.) | 180,520 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมต่าง ๆ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | พนักงาน ส.อบต. นายกและคณะ ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ หรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | 259,600 (อบต.) | 259,000 (อบต.) | บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกในสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์, เต้นท์,ตู้,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องพิมพ์ดีด,เครื่องพ่นหมอกควัน | 254,760 (อบต.) | 920,140 | ศักยภาพในการบริหารจัด การมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน อบต. | เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน | จัดฝึกอบรมพนักงาน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนและเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงาน อบต. | 100,000 (อบต.) | 0 | บุคลากร ได้ความรู้และแนวทางในการทำงานและทำงานมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี | ดำเนินโครงการจำนวน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 |  | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. | เพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน อสม. | ส่งเสริมลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. จำนวน 13 หมู่บ้าน | 130,000 (อบต.) | 130,000 | กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. เข้าร่วมกิจกรรม | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการกีฬาสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อให้บุคลากรผู้นำด้านสุขภาพระดับตำบลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นตัวอย่างผู้นำสุขภาพ | ผู้นำ อสม. ในตำบลขามสมบูรณ์ | 20,000 (อบต.) | 18,500 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน )

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ส่งเสริมกาควบคุมโรคติดต่อปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 25,970 | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข | 100,000 (อบต.) | 66,400 | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | ปีละ 1 ครั้ง | 13,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนในตำบลมีสุภาพร่างการแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 | เพื่อเป็นการสงเสริมวันเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็ก | จัดงานวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 40,000 | เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 25,800 (อบต.) | 13,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 156,520 (อบต.) | 136,396 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ส่งเสริมอาการเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | ส่งเสริมอาการเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ปีละ 1 ครั้ง | 84,280 (อบต.) | 84,280 | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน ปีละ 1 ครั้ง | 500 (อบต.) | 0 | เด็กมีค่ายานพาหนะในการเดินทางไปสถานพยาบาล | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน | จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 28,650 | เด็กและเยาวชนมีทักษะในการทำงานและมีรายได้จากการทำงาน | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | ส่งเสริมอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนปีละครั้ง | 644,280 (อบต.) | 312,239 | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง | สนับสนุนอาหารกลางวันปีละ 1 ครั้ง | 854,490 (อบต.) | 834,600 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง | 1,980,000 (อบต.) | 2,975,500 | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | 20,000 (อบต.) | 0 | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สป.สช) 1 ครั้ง | 32,000 (อบต.) | 32,000 | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการปีละ 1 ครั้ง | 222,000 (อบต.) | 455,500 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อให้ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. ได้รับการสงเคราะห์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIVปีละ 1 ครั้ง | 12,000 (อบต.) | 12,000 | ผู้ติดเชื้อ HIVมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส | สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลือ | สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนปีละ 1 ครั้ง | 327,000 (อบต.) | 100,000 | ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และมีชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | 10,000 (อบต.) | 0 | ปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศลดลง | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการสงเคราะห์ของ อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา | เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนที่ยากจน | การสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนที่ยากจน | 100,000 (อบต.) | 100,000 | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริม OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ให้การสนับสนุนกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 0 | กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | การดำเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ | 50,000 (อบต.) | 29,812 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 13 กลุ่ม | 30,000 (อบต.) | 30,000 | ประชาชนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง | 60,000 (อบต.) | 44,200 | วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุยังคงอยู่และจัดสืบเนื่องต่อไป | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการวันแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษาปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 30,000 | การแห่เทียนยังคงอยู่และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | อุดหนุนการจัดงานวันฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | การจัดงานฉลองท้าว สุระนารีอำเภอคง ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 20,000 | การจัดงานวันฉลองท้าวสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการ | ส่งเสริมการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการปีละ 3 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างพนักงาน อบต. ด้วย | เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ปีละครั้ง | 30,000 (อบต.) | 28,940 | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและได้ออกกำลังกาย | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาปีละ 1 ครั้งทั้ง 13 หมู่บ้าน | 90,000 (อบต.) | 64,846 | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | จัดการแข่งขันกีฬา “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา”ขามสมบูรณ์คัพ” ปีละ 1 ครั้ง | 70,000 (อบต.) | 70,000 | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 14,000 | ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์มีความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  บูรณาการบริหารจัดการดิน  น้ำ ป่า ขยะมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม 3 ภาค ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | ดำเนินโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | 30,000 (อบต.) | 700 | ประชาชนอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการปลูกป่าชุมชน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 20,000 (อบต.) | 700 | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการกำจัดขยะมูลฝอยและลดจำนวนขยะมูลฝอยภายใน หมู่บ้าน | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรม | 20,000 (อบต.) | 0 | จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านลดลง | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์และตระหนักในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชนส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ม.1-13 | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้สวยงามขึ้น | ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 50,000 (อบต.) | 0 | ภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านดูดีและสวยงามมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3  รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด | รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด จำนวน 13 หมู่บ้าน | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงาน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขุดลอกคลองหนองฝายใต้ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างทั่วถึง | ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร | 200,000 (อบต.) | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัก กม.ที่ 6 ม.5 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 441 เมตร หนา 0.10 เมตร | 100,000 (อบต.) | 92,500 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเข้าวัดบ้านบุ่งตะครอง ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร | 90,000 (อบต.) | 90,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 1 เมตร | 77,200 (อบต.) | 77,200 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 303 เมตร หนา 0.10 เมตร | 100,000 (อบต.) | 88,800 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนดิน สายดงดอนเจดีย์ ม.2 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร สูง 0.50 เมตร | 113,000 (อบต.) | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 1 เมตร | 97,000 (อบต.) | 97,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านพะงาดเหนือพัฒนาถึงหนองตะไก้ ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตรอย่างทั่วถึง | ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.50 เมตร | 120,000 (อบต.) | 70,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาและขนส่งทางการเกษตร | ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร | 100,000 (อบต.) | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก | ถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.10 เมตร | 100,000 (อบต.) | 86,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำริมคลองโกรกหวาย ม. 5 | เพื่อให้มีทางระบายน้ำลงคลองโกรกหวาย | วางท่อระบายน้ำลงคลองโกรกหวาย | 100,000 (อบต.) | 24,000 | การระบายน้ำเข้าคลองโกรกหวายได้ดี | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้าน ม.6 | เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรรอบในหมู่บ้าน | ถนน คสล.กว้าง 3.5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร | 360,000 (อบต.) | 87,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   รื้อฟื้น คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์การกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนให้ความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | ดำเนินโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ทุกปี | 30,000 (อบต.) | 5,000 | ประชาชนให้ความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 29,900 (อบต.) | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย | ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ | รณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนในพื้นที่ขับขี่รถอย่างปลอดภัยและเกิดอุบติเหตุน้อยที่สุด | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟสี่แยก,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ | เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจรบนถนน | จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟสี่แยก,อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ | 500,000 (อบต.) | 14,000 | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฝึกทบทวน/อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 0 | ผู้การอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ | ดำเนินการแล้ว |