รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ   2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

อำเภอคง      จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287  วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย  และผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย  และผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา  287 วรรค 3  และระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  จึงขอประกาศผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2559 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และกำกับดูแลบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ดังนี้

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

“สังคมน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งรวมหัตถกรรม  เลิศล้ำภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  สามัคคีชุมชน  เตรียมตนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน

อุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  ที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า  ตำบลขามสมบูรณ์เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นมากและสงบสุขและคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

พันธกิจ (MISSION)

1.  พัฒนาแหล่งน้ำให้มีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนใน

ชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

2.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและให้

ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามให้มีมาตรฐานและเด็กมีคุณภาพมากขึ้น

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เกษตร

อินทรีย์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

4. พัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็น

พลวัตร  อย่างรู้เท่าทัน  และพึ่งพาตนเองได้

5. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล

6.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และการวางผังเมือง

7.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น  และสนับสนุนให้ทุกคนหันมาสนใจด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

8.  พัฒนาการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและ

มีคุณภาพมากขึ้น  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

9.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

ของคนในหมู่บ้าน และมีความรู้ในการแก้ไขงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ช่วยปฐมพยาบาลได้อย่างทันที

10. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพทั้งในชุมชนและในบริเวณรอบนอกเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ดำเนินมียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 10  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  จำนวน 25 แนวทาง  ซึ่งเป็นแนวทางการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ บรรลุวัตถุประสงค์   ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้มีเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการทำเกษตรของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ

2. จำนวนการขยายตัวของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

พัฒนาส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้มีระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและให้ได้มาตรฐานตามหลักมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามให้มีมาตรฐานและเด็กมีคุณภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัด

1.   จำนวนครั้งที่ อบต. ขามสมบูรณ์ให้การสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่

2.   จำนวนครั้งการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการผลิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เกษตร

อินทรีย์  ความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน  (อกม.) หารูปแบบใหม่ ๆ ปรับปรุงรูปแบบ

เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

2. สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่ายและเพื่อการ

อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวชี้วัด

- จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตร  อย่างรู้เท่าทัน  และพึ่งพาตนเองได้

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม  เพื่อพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ตัวชี้วัด

1.  จำนวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของประชากรในตำบลขามสมบูรณ์ให้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถดูแลผู้อื่นได้

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาธารณสุขหมู่บ้าน

(อสม.)

2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

ตัวชี้วัด

1. จำนวน อสม. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. จัดระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของจำนวนประชากรในพื้นที่มากขึ้น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

ก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร

แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน ให้ได้มาตรฐานและสัญจรไปมาได้

อย่างสะดวก

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความ

จำเป็นแลความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

- ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

2. จำนวนการขยายตัวของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา

เป้าหมาย

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ

เข้ามาเยี่ยมชมและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปอีกทางหนึ่ง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและดำรงชีวิตได้อย่างมี  ความสุข และมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนหันมาสนใจด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่สนใจยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

- สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย

เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการโดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ

หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี

2. ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง  ๆ

3. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่าง

4. การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น

5. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อเป็นการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีการประสานกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและมีการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก

รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

2. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

3. บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

1. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนในหมู่บ้าน

และมีความรู้ในการแก้ไขงานอุบัติเหตุต่าง ๆ ช่วยปฐมพยาบาลได้อย่างทันที

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

2. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครั้งที่มีการอบรมทบทวนและฝึกให้ ประชาชนมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. มีมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพทั้งในชุมชนและในบริเวณรอบนอกเพื่อให้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2. ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและมีการทิ้งขยะในที่ที่จัดให้เพื่อให้เกิดความสะอาด

และไม่เกิดปัญหาโรคติดต่อ

2. จำนวนครั้งในการปลูกป่า ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่และอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย

การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558  – 2560)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน 2557  โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) รวม 165 โครงการ  งบประมาณ 57,147,000  บาท  และแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งแรก / 2557 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 31 | 19,795,000 |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11 | 1,293,000 |
| 3. ด้านการศึกษา | 18 | 4,524,000 |
| 4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 14 | 5,658,000 |
| 5. ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 1 | 100,000 |
| 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 8 | 370,000 |
| 7. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 7 | 490,000 |
| 8. การกีฬาและนันทนาการ | 6 | 290,000 |
| 9. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 9 | 2,090,000 |
| 10. ด้านโครงพื้นฐาน | 37 | 21,107,000 |
| 11. ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 10 | 190,000 |
| 12. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 13 | 1,210,000 |
| รวม | 165 | 57,147,000 |

| แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการ |  |  |  |  |
| ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว |  |  |  |  |
| ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน |  | ไม่มีการดำเนินงาน |  |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาตร์การพัฒนา |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWAT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |  |  |

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2558 |  |  |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2559 |  |  |  |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2560 |  |  |  | รวม |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |  |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |  |  |
| 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 31 |  | 19,795,000 |  | 29 |  | 17,895,000 |  |  | 29 |  | 17,895,000 |  | 89 | 55,585,000 |  |  |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11 |  | 1,293,000 |  | 17 |  | 1,041,000 |  |  | 7 |  | 543,000 |  | 35 | 2,877,000 |  |  |
| 3. ด้านการศึกษา | 18 |  | 4,524,000 |  | 21 |  | 4,864,000 |  |  | 16 |  | 4,524,000 |  | 39 | 13,912,000 |  |  |
| 4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 14 |  | 5,658,000 |  | 14 |  | 5,688,000 |  |  | 14 |  | 5,688,000 |  | 42 | 17,064,000 |  |  |
| 5. ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 1 |  | 100,000 |  | 2 |  | 300,000 |  |  | 1 |  | 100,000 |  | 5 | 500,000 |  |  |
| 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 8 |  | 370,000 |  | 18 |  | 2,180,000 |  |  | 8 |  | 460,000 |  | 34 | 3,010,000 |  |  |
| 7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 7 |  | 490,000 |  | 7 |  | 490,000 |  |  | 7 |  | 490,000 |  | 21 | 1,470,000 |  |  |
| 8. การกีฬาและนันทนาการ | 6 |  | 290,000 |  | 9 |  | 1,190,000 |  |  | 5 |  | 210,000 |  | 20 | 1,690,000 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2558 |  |  |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2560 |  |  | รวม |  |  |  |
|  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |  | จำนวนโครงการ |  |  | งบประมาณ |  |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |  |
| 9. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 9 |  | 2,090,000 |  | 10 |  |  | 2,330,000 |  |  | 14 | 3,670,000 |  | 33 |  | 8,090,000 |  |
| 10. โครงสร้างพื้นฐาน | 37 |  | 21,107,000 |  | 61 |  |  | 29,269,000 |  |  | 67 | 51,333,000 |  | 165 |  | 101,709,000 |  |
| 11. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 10 |  | 190,000 |  | 10 |  |  | 190,000 |  |  | 11 | 200,000 |  | 31 |  | 530,000 |  |
| 12. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 13 |  | 1,210,000 |  | 15 |  |  | 1,460,000 |  |  | 11 | 1,190,000 |  | 39 |  | 2,050,000 |  |
| รวม | 165 |  | 57,147,000 |  | 213 |  |  | 66,897,000 |  |  | 190 | 86,303,000 |  | 553 |  | 208,487,000 |  |

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2558 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2559 |  |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2560 |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |  | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |  |
| 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 31 | 19,795,000 | 29 | 17,895,000 |  | 29 |  | 17,895,000 | 89 | 55,585,000 |  |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 11 | 1,293,000 | 17 | 1,041,000 |  | 7 |  | 543,000 | 35 | 2,877,000 |  |
| 3. ด้านการศึกษา | 18 | 4,524,000 | 21 | 4,864,000 |  | 16 |  | 4,524,000 | 39 | 13,912,000 |  |
| 4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 14 | 5,658,000 | 14 | 5,688,000 |  | 14 |  | 5,688,000 | 42 | 17,064,000 |  |
| 5. ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 1 | 100,000 | 2 | 300,000 |  | 1 |  | 100,000 | 5 | 500,000 |  |
| 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 8 | 370,000 | 18 | 2,180,000 |  | 8 |  | 460,000 | 34 | 3,010,000 |  |
| 7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 7 | 490,000 | 7 | 490,000 |  | 7 |  | 490,000 | 21 | 1,470,000 |  |
| 8. การกีฬาและนันทนาการ | 6 | 290,000 | 9 | 1,190,000 |  | 5 |  | 210,000 | 20 | 1,690,000 |  |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2558 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2559 |  |  |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2560 |  | รวม |  |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |  | งบประมาณ |
| 9. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 9 | 2,090,000 | 10 |  | 2,330,000 |  | 14 | 3,670,000 | 33 |  | 8,090,000 |
| 10. โครงสร้างพื้นฐาน | 37 | 21,107,000 | 61 |  | 29,269,000 |  | 67 | 51,333,000 | 165 |  | 101,709,000 |
| 11. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 10 | 190,000 | 10 |  | 190,000 |  | 11 | 200,000 | 31 |  | 530,000 |
| 12. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 13 | 1,210,000 | 15 |  | 1,460,000 |  | 11 | 1,190,000 | 39 |  | 2,050,000 |
| รวม | 165 | 57,147,000 | 213 |  | 66,897,000 |  | 190 | 86,303,000 | 553 |  | 208,487,000 |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  พ.ศ.  2558

| ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  |  |  |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน |  | ร้อยละ |  |  | จำนวน |  | ร้อยละ |  | จำนวน |  | ร้อยละ |  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |  |
| 1 การบริหาราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ |  | 16 |  | 51.61 |  |  | - |  | - |  | 15 |  | 48.39 |  | - | - | - | - | 31 | 100 |  |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข |  | 4 |  | 36.36 |  |  | - |  | - |  | 7 |  | 63.64 |  | - | - | - | - | 11 |  |  |
| 3. ด้านการศึกษา |  | 9 |  | 50.00 |  |  | - |  | - |  | 9 |  | 50.00 |  | - | - | - | - | 18 |  |  |
| 4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม |  | 7 |  | 50.00 |  |  | - |  | - |  | 7 |  | 50.00 |  | - | - |  |  | 14 |  |  |
| 5. ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม |  | 1 |  | 100.0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | 1 |  |  |
| 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีและอยู่ |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 8 |  | 100.0 |  | - | - | - | - | 8 |  |  |
| ร่วมกันอย่างมีความสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ |  | 3 |  | 42.86 |  |  | - |  | - |  | 4 |  | 57.14 |  | - | - | - | - | 7 |  |  |
| 8. การกีฬาและนันทนาการ |  | 5 |  | 83.33 |  | - |  |  | - |  | 1 |  | 16.66 |  | - | - | - | - | 6 |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  |  |  |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |  |
|  |  |  | จำนวน |  | ร้อยละ |  |  | จำนวน |  | ร้อยละ |  | จำนวน |  | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |  |
|  | 9. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม |  | 4 |  | 44.44 |  |  | - |  | - |  | 5 |  | 55.55 | - | - | - | - | 9 |  |  |
|  | 10. โครงสร้างพื้นฐาน |  | 15 |  | 40.54 |  |  | - |  | - |  | 22 |  | 59.46 | - | - | - | - | 37 |  |  |
|  | 11. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม |  | 4 |  | 40.00 |  |  | - |  | - |  | 6 |  | 60.00 | - | - | - | - | 10 |  |  |
|  | 12. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | 3 |  | 23.08 |  |  | - |  | - |  | 10 |  | 76.92 | - | - | - | - | 13 |  |  |
|  | รวม |  | 71 |  | 43.03 |  |  | - |  | - |  | 94 |  | 57 | - | - | - | - | 165 | 100 |  |

| 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี (พ.ศ. 2558-2560) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  |  | เงินสะสม |  |  | รวม |  |  |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ |  | จำนวน | ร้อยละ |  | จำนวน | ร้อยละ |  |  |
| 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 10,114,642.88 | 100.00 |  | 3,553,558.96 | 100.00 |  | 13,668,201.84 | 100.00 |  |  |
| 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 100,550.00 | 100.00 |  | - | 100.00 |  | 100,550.00 | 100.00 |  |  |
| 3. ด้านการศึกษา | 2,525,384.00 | 100.00 |  | - | 100.00 |  | 2,525,384.00 | 100.00 |  |  |
| 4. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 221,700.00 | 100.00 |  | - | 100.00 |  | 221,700.00 | 100.00 |  |  |
| 5. ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 47,000.00 | 100.00 |  | - | 100.00 |  | 47,000.00 | 100.00 |  |  |
| 6. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 40,600.00 | 100.00 |  | - | 100.00 |  | 40,600.00 | 100.00 |  |  |
| 8. การกีฬาและนันทนาการ | 235,000.00 | 100.00 |  | - | 100.00 |  | 235,000.00 | 100.00 |  |  |
| 9. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 31,400.00 | 100.00 |  | - | 100.00 |  | 31,400.00 | 100.00 |  |  |
| 10. โครงสร้างพื้นฐาน | 623,782.00 | 100.00 |  | 1,719,700.00 | 100.00 |  | 2,343,482.00 | 100.00 |  |  |

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 11. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 45,180.00 | 100.00 | - | 100.00 | 45,180.00 | 100.00 |
| 12. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 86,985.00 | 100.00 | - | 100.00 | 86,985.00 | 100.00 |
| รวม | 14,072,223.88 | 100.00 | 5,273,258.96 | 100.00 | 19,345,482.84 | 100.00 |

| ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | งบประมาณ |  |  |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |  |
| 1. โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการ |  |  |  |  |  | 5,245,000.00 | 500,000.00 |  |
| 2. โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  | 4,484,000.00 | 4,393,000.00 |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 9,729,000.00 | 4,893,000.00 |  |

| ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน

2. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

3. ประชาชนให้ความร่วมมือไม่เต็มที่

4.ระยะเวลาในการทำงานจำกัด