- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

- องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ในการดำเนินงานในโครงการประจำปีงบประมาณ  2552  ซึ่งมี  นายองอาจ  ขอศรีกลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  นายชนะชัย   เสือนอก  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  นางสายพิณ  เอี่ยมอุไร    เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  12  ด้าน  คือ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาคุณภาพ  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมและอุตาสาหกรรม  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ  การกีฬาและนันทนาการ  การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการโครงการต่าง  ๆ  ได้  เป็นจำนวน   87    โครงการ  และใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน      14,290,256.31  บาท

- บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | # ที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | # หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 21 | 7,688,482.20 | อบต. | 6,458,954.18 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 2 | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 5 | 210,000.00 | อบต. | 282,500.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 3 | ด้านการศึกษา | 9 | 1,482,205.00 | อบต. | 1,466,775.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 4 | การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 7 | 2,604,332.80 | อบต. | 2,373,960.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 5 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 1 | 10,000.00 | อบต. | 10,000.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 6 | สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 2 | 30,00.00 | อบต. | - | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 7 | การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 5 | 270,000.00 | อบต. | 213,000.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 8 | การกีฬาและนันทนาการ | 4 | 172,000.00 | อบต. | 176,968.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 9 | การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 5 | 20,000.00 | อบต. | 3,000.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 3,347,699.13 | อบต. | 3,198,999.13 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 11 | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 1 | - | อบต. | - | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 12 | ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 130,000.00 | อบต. | 106,100.00 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
|  | ### รวม | 87 | 15,964,719.13 | อบต. | 14,290,256.31 | อบต. ขามสมบูรณ์ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่อำเภอจัด | ดำเนินการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอคง | 34,000 | 39,900 | อำเภอคงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน | # ดำเนินการแล้ว |
| 2 | สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่อสนับสนุน อบต. ตาจั่น ในการดำเนินการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 1 ครั้ง | 10,000 | 10,000 | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ | # ดำเนินการแล้ว |
| 3 | สนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อสนับสนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ | ปีละ 1 ครั้ง | 15,000 | - | ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ไมได้รับการช่วยเหลือ | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เชิงรุก | ดำเนินโครงการ อบต.สัญจรจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | 5,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วน | จัดทำแผนที่ภาษีของ อบต. ขามสมบูรณ์ | 200,000 | 60,026 | การดำเนินการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และ (กชช.2ค.) | เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน | จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2552 | 30,000 | 10,458 | สามารถนำข้อมูลจาก จปฐ. ไปช่วยในการช่วยเหลือประชาชนได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต. | จัดทำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่อย่างทั่วถึง | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข | เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดอบรมโครงการหลักสูตรการพัฒนาการปกครองระบบประชาธิปไตย 1 ครั้ง | 20,000 | - | ประชาชนเข้าใจการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอบรมจริยธรรม | เพื่อให้การเยาวชนและพนักงานมีจริยธรรมและคุณธรรม | จัดอบรมโครงการจริยธรรม 1 ครั้ง | 20,000 | 10,000 | เยาวชนและพนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | เพื่อดำเนินโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | จัดการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1 ครั้ง | 30,000 | 3,000 | ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูและได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี | # ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อให้การวางแผนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ตามแผนชุมชน | มีการดำเนินการจัดทำแผนชุมชน 1 ครั้ง | 10,000 | - | ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนในหมู่บ้าน | # ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | 10,000 | 12,880 | มีการดำเนินการจัดการงานรัฐพิธีต่างๆ | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ -ค่าจ้างชั่วคราว -ค่าตอบแทน -ค่าใช้สอยที่ไม่เข้าลักษณะแผนอื่น -ค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะแผนอื่น -ค่าสาธารณูปโภค -รายจ่ายอื่นที่ไม่เข้าแผนอื่นค่าใช้จ่ายเงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) -ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม -ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานส่วนตำบล -ค่าใช้จ่ายศึกษาต่อในระดับปริญญาโท | 4,147,312.20 | 3,757,127.07 | การบริหารงานทั่วไปของสำนักปลัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ -ค่าตอบแทน -ค่าใช้สอยที่ไม่เข้าแผนอื่น -ค่าวัสดุ -ค่าสาธารณูปโภค | 1,110,300 | 897,839.45 | การบริหารงานทั่วไปของส่วนการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | # ดำเนินการแล้ว |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนโยธาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ -ค่าตอบแทน -ค่าใช้สอย -ค่าวัสดุ -ค่าสาธารณูปโภค | 980,420 | 671,251.66 | การบริหารงานทั่วไปของส่วนโยธาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | -ค่าจ้างชั่วคราว ผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย | 177,360 | 177,360 | การบริหารงานทั่วไปของส่วนการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | พัฒนาอินเตอร์เน็ตตำบล | เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น | จัดระบบอินเตอร์เน็ตตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | 100,000 | 93,732 | ระบบอินเตอร์เน็ตตำบลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | เสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมที่ส่วนต่างๆ จัดขึ้น | 60,000 | 20,000 | บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | จัดหาอุปกรณ์ในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความประสิทธิภาพมากขึ้น | จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,เครื่องโทรศัพท์,เครื่องโทรสาร,เครื่องพิมพ์ดีด,ตู้เหล็ก 2 บานพับ,โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6และ 1-3,เครื่องบันทึกเสียง,ตู้บานเลื่อนใส่เอกสาร,ตู้เก็บแบบฟอร์มขนาด 15 ลิ้นชัก เก้าอี้พักคอย,ล้อวัดระยะ,กล้องถ่ายวีดีโอ,เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน,เต้นท์ | 484,090 | 470,380 | องค์การบริหารส่วนตำบลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานผู้บริหารและสมาชิก อบต. พนักงาน อบต. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้บริหารและสมาชิก อบต. พนักงาน อบต. | จัดอบรมให้ความรู้และทัศนะศึกษาหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมและสามารถนำความรู้มาพัฒนา อบต.ได้ | 200,000 | 200,000 | ผู้บริหาร และสมาชิก อบต. พนักงาน อบต. ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปพัฒนา อบต. มากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี | ประชาชนมีความเต็มใจที่จะเสียภาษีและเข้าใจในการเก็บภาษี | จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บภาษี | 10,000 | - | ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและเสียภาษีเพิ่มขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. | สนับสนุนกลุ่ม อสม. ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สนับสนุนกลุ่ม อสม. จำนวน 1 ครั้ง | 130,000 | 130,000 | กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม.มีศักยภาพมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการกีฬาสร้างสุขภาพ อสม. ตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อกระชับความสันพันธ์และสร้างความสามัคคีแก่ กลุ่ม อสม. | จัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | 20,000 | กลุ่ม อสม. มีความสามัคคีมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้เกิดไข้เลือดออก | จัดซื้ออุปกรณ์และทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย | 30,000 | 132,500 | ปริมาณผู้เป็นไข้เลือดออกในตำบลลดลง | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ส่งเสริมและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข | เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสุนัข | เพื่อจัดซื้อวัสดุควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 | - | ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในเขตตำบล | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | การส่งเสริมการออกกำลังกาย | 10,000 | - | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |

.

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 | เพื่อให้ตระหนักให้เห็นความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง | 40,000 | 40,000 | ตะหนักและเห็นความสำคัญของเด็ก | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,800 | 25,800 | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารกลางวันที่ครบทั้ง 5 หมู่ | การสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 120,400 | 120,400 | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ส่งเสริมอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มีประสิทธิภาพ | ส่งเสริมอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 78,500 | 78,500 | เด็กได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ที่มีคุณภาพ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ค่าพาหนะนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | มีค่าใช้จ่ายในการพาเด็กไปส่งสถานพยาบาล | 430 | - | นำเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน | จ้างนักเรียน/นักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน 1 ครั้ง | 30,000 | 24,000 | นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เสริมระหว่างปิดภาคเรียน | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ห้อง | 100,000 | 91,000 | เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ำที่สะอาดใช้ | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการส่งเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่เขต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ปีละ 1 ครั้ง | 475,075 | 475,075 | เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)อย่างเพียงพอ | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่เขต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ | สนับสนุนอาหารกลางวันปีละ 1 ครั้ง | 612,000 | 612,000 | เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ | 2,040,000 | 2,040,000 | ผู้สูงอายุมีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีพ | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังผู้พิการ | 222,000 | 222,000 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ HIV ในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | 6,000 | 6,000 | ผู้ติดเชื้อ HIV มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส | เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความเดือดร้อนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส | 6,000 | 6,000 | สงเคราะห์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน(จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว) | เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | 300,332.80 | 99,960 | ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนได้รับการช่วยเหลือ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ | ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจการบริการ | 10,000 | - | มีการแก้ไขปัญหาปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจการบริการ | # ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการสงเคราะห์ของ อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | ได้ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือนร้อน | 20,000 | - | ได้สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือนร้อน | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1    ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม  เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก  และจัดทำห้องแสดงสินค้า  เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | ดำเนินโครงส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 | 10,000 | มีการสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1    ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | - | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3    พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ | เพื่อจัดงานวันคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร | จัดงานวันเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 | - | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร | # ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1    สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ | จัดงานวันผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | 100,000 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมงานแห่เทียนเข้าพรรษา | โครงการจัดงานวันแห่เทียนจำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 3,000 | สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสืบไป | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการวันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมประเพณีการจัดงานวันลอยกระทง | โครงการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | 100,000 | สืบสานงานประเพณีลอยกระทงสืบไป | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ส่งเสริมการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ | เพื่อส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ | ส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญทางราชการ | 10,000 | 10,000 | มีการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆทางราชการ | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | อุดหนุนการจัดงานวันฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | อุดหนุนการจัดงานวันฉลองท้าวสุระนารี | 10,000 | - | มีการจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1    ส่งเสริมกรจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬา อบต. สัมพันธ์ | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ 1 ครั้ง | 30,000 | 35,000 | สร้างความสามัคคีในหมู่ อบต. ด้วยกัน | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2    ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแจกทั้ง 13 หมู่บ้าน | 52,000 | 51,968 | เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | จัดการแข่งขันกีฬา “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา “ขามสมบูรณ์คัพ” จำนวน 1 ครั้ง | 70,000 | 70,000 | เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | 20,000 | เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   บูรณาการบบริหารจัดการดิน  น้ำ ป่า  ขยะมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม 3 ภาค  ทุกเรื่อง ได้แก่ภาคีหน่วยราชการ  นักวิชาการและประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปลูกป่าชุมชน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | 3,000 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | การรณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นผับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการกำจัดขยะมูลฝอย | จัดกิจกรรมรณรงค์และเอกสารแผ่นพับให้กับประชาชน | - | - | ประชาชนกำจัดขยะอย่างถูกวิธีไม่เกิดมลพิษทางอากาศ | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การรณรงค์ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม | แจกเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | ประชาชนมีจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมการัดสวนสาธารณะชุมชนส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  เช่น  หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง | รณรงค์ให้ประชาชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับและจัดสวนบริเวณหน้าบ้านของแต่ละหมู่บ้าน | ประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางของแต่ละหมู่บ้าน | - | - | ภูมิทัศน์สองข้างทางในแต่ละหมู่บ้านอย่างสวยงาม | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  3  รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด | ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด | ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด | - | - | ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและลดการใช้พลังงาน | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองสะแก ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองสะแก ขนาดว้าง 51.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด | 115,000 | 111,300 | ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการขยายเขตประปา ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | ขยายเขตประปา โดยการวางท่อประปาพีวีซี จำนวน 2 สาย ดังนี้ สายที่ 1 วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 295.00 เมตร สายที่ 2 วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาว 125.00 เมตร รวมความยาววางท่อประปาพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว 420.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 45,000 | 43,000 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | # ดำเนินการแล้ว |
| 3 | ขยายเขตประปา ม.6 และ ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | ขยายเขตประปาตามแบบ อบต. กำหนด | 99,500 | 99,500 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง | # ดำเนินการแล้ว |
| 4 | ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค | ติดตั้งระบบกรองน้ำใหม่ ตามแบบ อบต. กำหนด | 99,500 | 99,500 | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ขุดคลองสาธารณะประโยชน์ ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค | ขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ตามแบบ อบต. กำหนด | 230,000 | 230,000 | ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นสน บ้านขาม ม.1 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายบังคับ 12 ตัน จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 275,000 | 244,500 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด | 96,400 | 96,400 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด | 95,370 | 95,370 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด | 93,900 | 93,900 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ก่อสร้างถนนดิน บ้านสระหลวง ม.3 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 657.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,759.40 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมทำการเกรดบดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 233,000 | 222,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.4 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวก | ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 492 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมทำการเกรดบดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 204,000 | 192,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ก่อสร้างถนนลูกรังริมคลองโกรกหวาย ม.5 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 492 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดบดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 196,000 | 185,500 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล . ภายในหมู่บ้าน ม.7 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด | 17,000 | 17,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | ก่อสร้างถนนดินสายเทพารักษ์ บ้านบุ่งตะครอง ม.8 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,025.00 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดบดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 239,000 | 229,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ก่อสร้างถนนดิน ม.9 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนดิน ตามแบบ อบต.กำหนด | 115,000 | 115,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาบ้านโกรกพัฒนา ม.9 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 385.00 ตร.ม. พร้อมลงไหลทางหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายบังคับ 12 ตัน จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 252,000 | 224,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 12 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี ม.10 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงไหลทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายบังคับ 12 ตัน จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 256,000 | 226,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ อบต.กำหนด | 77,500 | 77,500 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม11 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ตามแบบ อบต.กำหนด | 97,200 | 97,200 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | ก่อสร้างถนนดิน ม.5 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด | 80,400 | 80,400 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 16 | ก่อสร้างถนนดินสายบ้านพะงาดเหนือ - บ้านหนองตะไก้ ม.12 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,300 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดบดทับแน่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด | 260,000 | 249,000 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.12 | เพื่อเป็นเส้นทางในการสัญจร | ก่อสร้างถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.กำหนด | 91,900 | 91,900 | ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | # ดำเนินการแล้ว |
| 18 | ขยายเขตติดตั้งไฟถนน ม.7 | เพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน | ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ตามแบบ อบต.กำหนด | 79,029.13 | 79,029.13 | ประชาชนมีแสงกส่วงในยามค่ำคืน | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  รื้อฟื้น  คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา | มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา ตลอดทั้งปี | - | - | ประชาชนตะหนักและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นเป็นการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในช่างเทศกาล | การดำเนินโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | 23,100 | ประชาชนลดอุบัติเหตุจากถนนในช่วงเทศกาล | # ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย | เพื่อป้องกันและรณรงค์การส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ | รณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยภายในตำบลขามสมบูรณ์ | - | - | ประชาชนมีความปลอดภัยในการขับขี่รถ | # ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตนเอง | 1 ครั้ง | 20,000 | 3,000 | ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขและความสงบเรียบร้อย | # ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ | จัดการอบรมลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 ครั้ง | 80,000 | 80,000 | ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขและความสงบเรียบร้อย | # ดำเนินการแล้ว |