บทนำ

******************************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนตำบล  ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ  2556

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้เก็บรวบรวมด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2556  ที่จัดทำไว้แผนยุทธศาสตร์ 2556-2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการวางแผนปฏิบัติการ  เพื่อใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด  มีการควบคุมการติดตามวัดและประเมินผล  โดยการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการนั้น  จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

************************

# วัตถุประสงค์

*********************

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อทำให้แผนงานที่ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ปี  2556-2560

2.  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ในปีงบประมาณ  2556

3. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและสามารถติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ

4. เพื่อให้การบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการเป็นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีความโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ  โดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

*************************

# ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

**************************

1. ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

6. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประกาศใช้แผนการดำเนินการเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2556

***************

# ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

**************************

1.แผนการดำเนินงานมีการกำหนดขอบเขตของงานอย่างชัดเจนทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ได้

2. ทำให้ประหยัดเวลา  เพราะมีการวางแผนก่อนการดำเนินงานสามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพเป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันอย่างดี  กิจกรรมการดำเนินงานมีความต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

3. แผนการดำเนินงานช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง  เพราะว่าการวางแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นผลการวิเคราะห์พื้นฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้ว  ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาทางป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุมช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุม  เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินคู่กัน  แผนการดำเนินงานกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี  ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน   มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

******************

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง | 2 8 10 | 3.08 12.31 15.38 | 16,400 325,000 13,353,700 | 0.08 1.50 61.65 | อบต. อบต. อบต. |
| ### รวม | 25 | 30.77 | 13,695,100 | 63.23 | อบต. |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน | 2 3 | 3.08 4.62 | 150,000 75,260 | 0.69 0.35 | อบต. อบต. อบต. |
| รวม | 5 | 7.70 | 225,260 | 1.04 | อบต. |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10 | 10.77 | 1,862,140 | 8.60 | อบต. |
| รวม | 10 | 10.77 | 1,862,140 | 8.60 | อบต. |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก | 5 5 | 4.62 7.69 | 3,684,000 643,000 | 17.01 2.97 | อบต. อบต. |
| รวม | 10 | 12.31 | 4,327,000 | 19.98 | อบต. |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก | 1 | 1.54 | 50,000 | 0.23 | อบต. |
| ## รวม | 1 | 1.54 | 50,000 | 0.23 | อบต. |
| 6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | - 2 1 | - - 3.08 | - - 30,000 | - - 0.14 | - - อบต. |
| รวม | 3 | 3.08 | 30,000 | 0.14 | อบต. |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด | 3 | 4.62 | 50,000 | 0.23 | อบต. |
| รวม | 3 | 4.62 | 50,000 | 0.23 | อบต. |
| 8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 1 2 | 1.54 3.08 | 30,000 90,000 | 0.14 0.42 | อบต. อบต. |
| รวม | 3 | 4.62 | 120,000 | 0.56 | อบต. |
| 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม 3 ภาคี ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน | - | - | - | - | - |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่นหน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด แนวทางการพัฒนาที่ 3 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน | 1 - | 1.54 - | 30,000 - | 0.14 - | อบต. - |
| รวม | 1 | 1.54 | 30,000 | 0.14 | อบต. |
| 10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ 4 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด | 1 12 - 1 | 1.54 13.85 - 1.54 | 92,000 828,000 - 50,000 | 0.42 3.82 - 0.23 | อบต. อบต. - อบต. |
| รวม | 14 | 16.93 | 970,000 | 4.47 | อบต. |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 1 รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ | 4 - | 1.54 - | 20,000 - | 0.09 - | อบต. - |
| รวม | 4 | 1.54 | 20,000 | 0.09 | อบต. |
| 12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน /อปพร. ให้ทำงานคุณภาพ แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 2 - | 1.54 3.08 - | 30,000 160,000 - | 0.14 0.74 - | อบต. อบต. - |
| รวม | 6 | 4.62 | 190,000 | 0.88 | อบต. |
| รวมทั้งสิ้น | 85 | 100.00 | 21,659,500 | 100.00 | อบต. |

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด(งานกาชาด ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด(งานกาชาด ) งบประมาณ 6,400.00 บาท | อำเภอคง | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับประชาชนผู้มาบริจาคโลหิต งบประมาณ 10,000.00 บาท | อำเภอคง | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี งบประมาณ 10,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้การดำเนินการโครงการ อบต. สัญจร งบประมาณ 25,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. งบประมาณ 100,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล อบต. งบประมาณ 100,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้การดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ งบประมาณ 30,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 20,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และพะราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งบประมาณ 30,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำแผนชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 4,370,740 บาท -ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 762,000 บาท -ค่าตอบแทน งบประมาณ 418,650 บาท -ค่าใช้สอยที่ไม่เข้าลักษณะแผนอื่น งบประมาณ 1,714,000 บาท -ค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะแผนอื่น งบประมาณ 500,000 บาท -ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 175,000 บาท | สนง. อบต.ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | -รายจ่ายอื่นที่ไม่เข้าแผนอื่น งบประมาณ 26,000 บาท -เงินสำรองจ่ายงบประมาณ 254,801 บาท -ค่าใช้จ่ายเงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) งบประมาณ 90,735 บาท -ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณ 159,774 บาท -ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานฯ งบประมาณ 20,000 บาท รวมสำนักปลัดทั้งหมด 8,491,700 บาท | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 883,400 บาท -ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 324,000 บาท -ค่าตอบแทน งบประมาณ 307,240 บาท -ค่าใช้สอยที่ไม่เข้าแผนอื่น งบประมาณ 190,000 บาท -ค่าวัสดุ งบประมาณ 60,000 บาท -ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 10,000 บาท รวมบริหารงานคลังทั้งสิ้น 1,774,640 บาท | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 550,520 บาท -ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 216,000 บาท -ค่าตอบแทน งบประมาณ 102,140 บาท -ค่าใช้สอย งบประมาณ 230,000 บาท -ค่าวัสดุ งบประมาณ 213,000 บาท -ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 1,000 บาท รวมบริหารงานทั่วไปส่วนโยธา 1,404,660 บาท | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 410,540 บาท -ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 216,000 บาท -ค่าตอบแทน งบประมาณ 59,130 บาท รวมบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา 685,670 บาท | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข | -เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 162,060 บาท -ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 109,020 บาท -ค่าตอบแทน งบประมาณ 72,750 บาท รวมบริหารงานสาธารณสุขทั้งสิ้น 343,830 บาท | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | เสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เดินทางไปราชการ งบประมาณ 100,000 บาท | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดหาอุปกรณ์ในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องปริ๊นเตอร์,กล้องวีดีโอพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์,ตู้เก็บเอกสาร,เครื่องปรับอากาศ,โทรทัศน์สี แอล ซี ดี,ผ้าม่าน,เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น,โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน งบประมาณ 303,200 บาท | สนง. อบต. | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิก อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. งบประมาณ 250,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่ม อสม. ทั้ง 13 หมู่บ้าน งบประมาณ 130,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อสม. ตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา อสม. งบประมาณ 20,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกำจัดลูกน้ำยุงลาย งบประมาณ 20,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) งบประมาณ 45,260 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกาย งบประมาณ 10,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ### รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 40,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 182,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งเสริมอาหารเสริม(นม)แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 98,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าพาหนะนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 500 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณ 30,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ งบประมาณ 622,440 บาท | รร. ในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ งบประมาณ 889,200 บาท | รร. ในเขต ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 3,596,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ 20,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 68,000.00 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยชีพผู้พิการ งบประมาณ 435,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV งบประมาณ 18,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง งบประมาณ 20,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งบประมาณ 70,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา | เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประชาชนที่ยากจน งบประมาณ 100,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1    ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม  เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก  และจัดทำห้องแสดงสินค้า  เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 50,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3    พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 10,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร งบประมาณ 20,000.00 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต.ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1    สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง งบประมาณ 10,000.00 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอคง | เพื่อให้การดำเนินการ โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอคง งบประมาณ 20,000 บาท | อบต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1    ส่งเสริมกรจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬา อบต. สัมพันธ์ งบประมาณ 30,000 บาท | อำเภอคง | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2    ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา “ขามสมบูรณ์คัพ” งบประมาณ 70,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมการัดสวนสาธารณะชุมชนส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  เช่น  หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่ สีเขียว งบประมาณ 30,000.00 บาท | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1    ส่งเสริมและเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมท่อระบาย สระหมอยา บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่ 5 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | -งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ รื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.80 เมตร (ของเดิม) จำนวน 2 แถว ๆละ 12 ท่อน พร้อมทำการวางใหม่ จำนวน 24 ท่อน -งาน คสล. เทคอนกรีตรองพื้นท่อ ,คานคอดิน,แผงกันน้ำเซาะด้านหน้าและด้านหลัง,พื้นด้านหน้าและ ด้านหลัง เสริมเหล็กตะแกรงไวร์เมช 20*20 ซม. ศก. 4 มม. เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร - งานดินถม ถมดินขนาดพื้นที่กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.5 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นสน ช่วงที่ 2 บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | -งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 169.75 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.1 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเสียจากหมู่บ้านถึงนารวมวัดปริยัติไพศาล บ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | -งานวางท่อระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 1 แถว ๆ ละ 28 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อและกลบดินเรียบร้อย ก่อนวางท่อให้ทำการเทคอนกรีตรองพื้นท่อหนา 10 ซม. กว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวท่อ และซ่อมถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.00 ม. | ม.2 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -งานลูกรัง ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท |  | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทิศเหนือ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | -งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 163.50 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปราตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3.27 ลบ.ม. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.3 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาหมู่บ้านถึงบ้านนายสร้อย บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | -งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร และเททางเชื่อมถนนลาดยาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.4 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทิศใต้ บ้าน ตะหนอด หมู่ที่ 6 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 169.75 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.6 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิดไท้ บ้านมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 163.50 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3.27 ลบ.ม. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.7 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดบุ่งตะครอง บ้านบุ่งตะครอง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.40 ลบ.ม. | ม.8 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ำถึงบ้านนางสายทอง บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | - งานถนนลูกรัง 1.ช่วงที่ 1 ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 41.65 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิจราจรเรียบร้อย 2.ช่วงที่ 2 ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 39.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิจราจรเรียบร้อย | ม.9 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3.ช่วงที่ 3 ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 35.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิจราจรเรียบร้อย 4.ช่วงที่ 4 ลงลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 61.25 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิจราจรเรียบร้อย รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | - งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 163.50 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3.27 ลบ.ม. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.10 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้านและสายรอบบ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | 1.สายศาลากลางบ้าน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 2.สายรอบบ้าน งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 1.08 ลบ.ม. รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.12 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำทางเชื่อมทั้ง 5 ซอย บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา | 1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 5 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 30 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อและกลบดินเรียบร้อย ก่อนการวางท่อให้ทำการเทคอนกรีตรองพื้นท่อหนา 10 ซม. กว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวท่อในแต่ละจุด รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 92,000 .00 บาท | ม.13 | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน งบประมาณ 50,000.00 บาท | ต.ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  รื้อฟื้น  คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด งบประมาณ 20,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล งบประมาณ 30,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | 2555 |  |  | 2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 150,000 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย งบประมาณ 10,000.00 บาท | ต. ขามสมบูรณ์ | อบต. ขามสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |