- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

- องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ในการดำเนินงานในโครงการประจำปีงบประมาณ  2555  ซึ่งมี  นายองอาจ  ขอศรีกลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  นายคำมูล  ผิวผาย  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ดร.ไชยโย  คงอินทร์    เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์    ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  12  ด้าน  คือ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาคุณภาพ  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมและอุตาสาหกรรม  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ  การกีฬาและนันทนาการ  การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการโครงการต่าง  ๆ  ได้  เป็นจำนวน    56    โครงการ  และใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน    12,187,316.84  บาท

- บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | # ที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | # หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 17 | 15,036,449 | อบต. | 10,299,069.52 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 2 | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4 | 61,000 | อบต. | 62,850 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 3 | ด้านการศึกษา | 7 | 1,839,830 | อบต. | 1,511,593.32 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 4 | การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 10 | 318,000 | อบต. | 134,894 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 5 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม | 1 | 50,000 | อบต. | 0 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 6 | สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 3 | 50,000 | อบต. | 0 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 7 | การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 2 | 70,000 | อบต. | 36,600 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 8 | การกีฬาและนันทนาการ | 4 | 210,000 | อบต. | 99,410 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 9 | การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2 | 50,000 | อบต. | 20,000 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 10 | โครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 223,000 | อบต. | 0 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 11 | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 2 | 30,000 | อบต. | 0 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 12 | ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 140,000 | อบต. | 22,900 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
|  | ### รวม | 56 | 18,078,279 | อบต. | 12,187,316.84 | อบต. ขามสมบูรณ์ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด | สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด | 6,400 (อบต.) | 0 | อำเภอจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อให้การบริการแก่ผู้มารับบริจาคโลหิตและช่วยเหลือประชาชน | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 4,000 | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลในการรับบริการต่าง ๆ | 13 หมู่บ้าน | 25,000 (อบต.) | 30,000 | การจัดทำแผนและการจัดเก็บภาษีสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. | จัดทำเวปไซด์และวารสาร อบต. | 50,000 (อบต.) | 102,000 | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และ (กชช.2ค) | เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลต่อไป | จัดเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 0 | ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตำบลได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนและองค์กรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | จัดการอบรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | จัดการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นการจัดทำประชาคมแผนชุมชนให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น | จัดทำประชาคมแผน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 6,333,610 (อบต.) | 5,625,418.77 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงาน ส่วนสำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 1,807,620 (อบต.) | 794,147.50 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงาน ส่วนการคลัง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนโยธาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 2,332,889 (อบต.) | 974,695.93 (อบต.) | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนโยธา | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 2,326,460 (อบต.) | 1,643,143.32 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณะสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 587,470 (อบต.) | 228,024 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | จัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อรถ ตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 คัน | 700,000 (อบต.) | 697,640 | ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรโดยการฝึกอบรมต่าง ๆ และการศึกษาต่อ | พนักงาน ส.อบต. นายกและคณะ ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ หรือได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | 219,000 (อบต.) | 157,210 | บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นก่อสร้างสำนักงานให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นและปริมาณที่เพิ่มขึ้น | ก่อสร้าง/ปรับปรุงสำนักงาน อบต. ตามแบบ อบต. กำหนด | 700,000 (อบต.) | 0 | สำนักงานสามารถรองรับปริมาณงานและบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน อบต. | เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน | จัดฝึกอบรมพนักงาน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนและเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงาน อบต. | 77,000 (อบต.) | 170,000 | บุคลากร ได้ความรู้และแนวทางในการทำงานและทำงานมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อสม. | เพื่อให้บุคลากรผู้นำด้านสุขภาพระดับตำบลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นตัวอย่างผู้นำสุขภาพ | ผู้นำ อสม. ในตำบลขามสมบูรณ์ | 20,000 (อบต.) | 40,000 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน/อนามัยโรงเรียน )

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ส่งเสริมกาควบคุมโรคติดต่อปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | เครื่องอุปกรณ์พ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงขนาดเล็ก | เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์สำหรับกำจัดยุงลายและแมลงเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์พ่นหมอกควัน | 11,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนในตำบลมีสุภาพร่างการแข็งแรง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 2,850 | ประชาชนในตำบลมีสุภาพร่างการแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับ

ปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 | เพื่อเป็นการสงเสริมวันเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็ก | จัดงานวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 40,000 | เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | ส่งเสริมอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนปีละครั้ง | 703,080 (อบต.) | 398,855.32 | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง | สนับสนุนอาหารกลางวันปีละ 1 ครั้ง | 884,000 (อบต.) | 884,000 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 25,800 (อบต.) | 25,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 156,520 (อบต.) | 132,938 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับ

ปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน ปีละ 1 ครั้ง | 430 (อบต.) | 0 | เด็กมีค่ายานพาหนะในการเดินทางไปสถานพยาบาล | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน | จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 | เด็กและเยาวชนมีทักษะในการทำงานและมีรายได้จากการทำงาน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง | 4,248,900 (อบต.) | 4,130,800 | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ | สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 60,000 (อบต.) | 60,000 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นและมีสุขภาพที่ดี | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการปีละ 1 ครั้ง | 454,000 (อบต.) | 446,500 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อให้ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. ได้รับการสงเคราะห์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIVปีละ 1 ครั้ง | 18,000 (อบต.) | 17,500 | ผู้ติดเชื้อ HIVมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้เด็กที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส | สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน | สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนปีละ 1 ครั้ง | 70,000 (อบต.) | 57,394 | ประชาชนได้รับการสงเคราะห์เมื่อได้รับความเดือนร้อน | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการสังคมสงเคราะห์ของ อบต. | เพื่อเป็นการสงคมสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | ให้การสังคมสงเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรีและคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV   จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | เยี่ยมบ้านปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา | เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | 100,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและทำให้สายตาดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริม OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดทำห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ให้การสนับสนุนกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 0 | กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพด้านการผลิตและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการะฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้สามารถดำเนินการต่อไปได้และฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำขนม ,ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม/ทอผ้าไหม, ส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว ,กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด,ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อเป็นการลดรายจ่ายจาการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง | สนับสนุนกลุ่มปีละ1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 กลุ่ม | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1   สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการวันแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษาปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 29,600 | การแห่เทียนยังคงอยู่และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการวันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | การจัดงานวันฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | การจัดงานฉลองท้าว สุระนารีอำเภอคง ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | การจัดงานวันฉลองท้าวสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างพนักงาน อบต. ด้วย | เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ปีละครั้ง | 30,000 (อบต.) | 29,410 | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและได้ออกกำลังกาย | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชน หันมาสนใจกีฬา ไม่พึ่งพา ยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา”ขามสมบูรณ์คัพ” ปีละ 1 ครั้ง | 70,000 (อบต.) | 70,000 | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 8,900 | ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์มีความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  บูรณาการบริหารจัดการดิน  น้ำ ป่า ขยะมลภาวะโดยการมีส่วนร่วม 3 ภาค ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาคีหน่วยราชการ นักวิชาการ และประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | เพื่อเป็นการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | จัดกิจกรรมจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | 30,000 (อบต.) | 0 | กิจกรรมจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการปลูกป่าชุมชน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 30,000 (อบต.) | 20,000 | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยกลางหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้น้ำทิ้งภายในหมู่บ้านมีน้ำทิ้งและมีทางระบายน้ำ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร | 223,000 (อบต.) | 0 | มีที่ระบายน้ำเสียออกจากหมู่บ้านและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง |  |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1   รื้อฟื้น  คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น  ชาติพันธุ์  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์การกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนให้ความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรม | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 1   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก/ทางน้ำ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 22,900 (อบต.) | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

12. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล (อปพร.) | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | 1 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 0 | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทันที | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ทีมกู้ชีพสามารถทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี | ไม่ได้ดำเนินการ |