ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘

************************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการปฏิบัติงานจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน  จึงดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  และประชาชนในตำบลเพื่อทราบถึงการดำเนินงานในปีบงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่    ๓๑    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘

แดง  ชุดกลาง                                                                                                                    (  นายแดง  ชุดกลาง  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

- องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

ในการดำเนินงานในโครงการประจำปีงบประมาณ  2558  ซึ่งมี  นายแดง  ชุดกลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  นายนคเรศ  ชูสันเทียะ  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ดร.ไชยโย  คงอินทร์    เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์    ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  10  ด้าน  คือ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ  ด้านการพัฒนาการศึกษา  ด้านการพัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาสังคม   การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา   ด้านการบริหารจัดการบ้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  ได้ดำเนินการโครงการต่าง  ๆ  ได้  เป็นจำนวน   53    โครงการ  และใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ  เป็นเงิน    13,627,122   บาท

- บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | # ที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | # หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 1 | 200,000 | อบต. | 99,000 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 2 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | 7 | 3,526,420 | อบต. | 3,299,190.80 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 3 | ด้านการพัฒนาการเกษตร | 1 | 20,000 | อบต. | 20,000 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 4 | ด้านการพัฒนาสังคม | 2 | 198,000 | อบต. | 47,925 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 5 | การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 3 | 325,000 | อบต. | 267,600 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 6 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 1,092,590 | อบต. | 978,532 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 7 | ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 8 | 355,000 | อบต. | 224,222 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 8 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 15 | 13,719,880 | อบต. | 8,594,507.20 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 9 | ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1 | 130,000 | อบต. | 41,195 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
| 10 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 100,000 | อบต. | 54,950 | อบต. ขามสมบูรณ์ |
|  | ### รวม | 53 | 19,666,890 | อบต. | 13,627,122 | อบต. ขามสมบูรณ์ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างผนังกั้นดินสายเลียบคลองบ้านใหม่-บ้านขาม ม.1 | เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง | - งานผนังกั้นน้ำ คสล. ก่อสร้างผนังกั้นน้ำ คสล.ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร (ใช้เสาเข็ม คสล.รูปตัวไอชนิดมีริองสำหรับใส่แผ่นพื้น เสาเข็ม ยาว 3.50 เมตร ระยะห่างช่องละ 2.00 เมตร วางแผ่นพื้นขนาด 0.35*2.00 เมตร สูงช่องละ 6 แผ่น พร้อมเทเสาค้ำยันและฐานเสาสูงระยะ 2.00 เมตร | 100,000 (อบต.) | 0 | ดินฝั่งคลองมีสภาพแข็งแรงไม่พังทลาย | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน ม.2 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร | - งานรางระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. | 100,000 (อบต.) | 99,000 | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ |  |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี | เพื่อเป็นการสงเสริมวันเด็กและพัฒนาศักยภาพเด็ก | จัดงานวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 40,000 | เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนปีละครั้ง | 640,640 (อบต.) | 392,899.54 | นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ | เพื่อนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง | สนับสนุนอาหารกลางวันปีละ 1 ครั้ง | 1,424,000 (อบต.) | 1,408,000 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 30,000 | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีละ 1 ครั้ง | 280,000 (อบต.) | 214,620 | เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | ส่งเสริมอาการเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม ปีละ 1 ครั้ง | 89,180 (อบต.) | 89,180 | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน | จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 26,450 | เด็กและเยาวชนมีทักษะในการทำงานและมีรายได้จากการทำงาน | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการเยาวชนจิตอาสา | เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 0 | เยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีจิตสาธารณะ | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน ปีละ 1 ครั้ง | 500 (อบต.) | 0 | เด็กมีค่ายานพาหนะในการเดินทางไปสถานพยาบาล | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | เด็กและเยาวชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์มีคุณภาพมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขาม | เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามมีสุขภาพแข็งแรง | ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการบัณฑิตน้อย | เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน | สนับสนุนชุดบัณฑิตน้อย | 10,000 (อบต.) | 0 | เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียน | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ ร.ร. สำหรับดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน | 20,000 (อบต.) | 0 | เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษารู้จักการป้องกันตัวเองจากยาเสพติด | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.2 แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อเป็นการลดรายจ่ายจาการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง | สนับสนุนกลุ่มปีละ1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 | สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ | สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 30,000 (อบต.) | 29,925 | ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV | เพื่อให้ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ H.I.V. ได้รับการสงเคราะห์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV ปีละ 1 ครั้ง | 18,000 (อบต.) | 18,000 | ผู้ติดเชื้อ HIVมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน | เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน | สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนปีละ 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับการสงเคราะห์เมื่อได้รับความเดือนร้อน | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการสังคมสงเคราะห์ของ อบต. | เพื่อเป็นการสงคมสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกด้าน | ให้การสังคมสงเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และผู้ด้อยโอกาส | 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชัน | เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | 100,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัย | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | อบรมให้ความรู้กับผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 0 | ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้และช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 (อบต.) | 0 | ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม | เด็กและเยาวชนในตำบลขามสมบูรณ์ | 10,000 (อบต.) | 0 | เด็กและเยาวชนไม่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.)

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน อสม. | เพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน อสม. | ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน อสม.จำนวน 13 หมู่บ้าน | 195,000 (อบต.) | 195,000 | กลุ่มแม่บ้าน อสม.เข้าร่วมกิจกรรม | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อสม. | เพื่อให้บุคลากรผู้นำด้านสุขภาพระดับตำบลมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นตัวอย่างผู้นำสุขภาพ | ผู้นำ อสม. ในตำบลขามสมบูรณ์ | 30,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและหันมาให้ความสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย

การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน | เพื่อให้ประชาชนภายในตำบลขามสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนภายใน 13 หมู่บ้าน มีสุขภาพแข็งแรง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ส่งเสริมกาควบคุมโรคติดต่อปีละ 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 22,600 | ประชาชนได้รับบริการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพให้เป็นระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขามสมบูรณ์ | 50,000 (อบต.) | 50,000 | ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนในตำบลมีสุภาพร่างการแข็งแรง | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน | เพื่อให้การจัดวางผังเมืองเป็นไปอย่างมีระบบ | 1 ครั้ง | 30,000 (อบต.) | 0 | ผังเมืองของขามสมบูรณ์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |

6.2 แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านทิศเหนือ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3.48 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 93,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและขนส่งทางการเกษตร |  |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6.2 แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบวัดบ้านโจด ม.4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 94,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปากทางเข้าหมู่บ้านถึงสระประปา ม. 5 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ. | 100,000 (อบต.) | 94,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งทางการเกษตร |  |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6.2 แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุตาฮวด พาสุข ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 94,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากโรงเรียนบ้านมะค่าถึงบ้านโนนตาแจ ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย - งานถนนดิน ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 150.00 สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย | 100,000 (อบต.) | 83,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6.2 แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน (SML) ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 94,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 92,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6.2 แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางแต๋วทอเรส ม.10 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 94,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคีธรรม ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง | 100,000 (อบต.) | 91,532 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบบ้านสายนอก ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 2.64 ลบ.ม. | 100,000 (อบต.) | 94,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

6.2 แนวทางการพัฒนา   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายนคเรศถึงสุดซอย ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 1.80 ลบ.ม. | 50,590 (อบต.) | 45,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดาบพระขรรชัย ม.13 | เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นและปรับเกลี่ยผิวจราจรเรียบร้อย | 12,000 (อบต.) | 10,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในหมู่บ้าน | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา

7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันแห่เทียนเข้าพรรษาปีละ 1 ครั้ง | 40,000 (อบต.) | 0 | การแห่เทียนยังคงอยู่และสืบสานวัฒนธรรมต่อไป | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ | จัดงานวันลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีอำเภอคง | เพื่อสนับสนุนการจัดงานฉลองท้าวสุระนารีอำเภอคง | การจัดงานฉลองท้าว สุระนารีอำเภอคง ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 | การจัดงานวันฉลองท้าวสุรนารีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในทุกปี | ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในทุกปี | 10,000 (อบต.) | 0 | มีการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา |  |
| 5 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรม | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้น |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม  ประเพณี และกีฬา

7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมและอบรม ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงาน อบต. | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงาน | ทำบุญตักบาตร ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | ประชาชนได้รับสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ | เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา | เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้า | จัดกิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 9,300 | มีการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา |  |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7.2 แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่อให้การพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | ให้การสนับสนุนกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 | กลุ่มทอผ้าไหมมีการพัฒนาเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว | ดำเนินการแล้ว |

7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อบต. สัมพันธ์ | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างพนักงาน อบต. ด้วย | เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ปีละครั้ง | 35,000 (อบต.) | 34,922 | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและได้ออกกำลังกาย | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | แข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างชุมชน | เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และการออกกำลังกายระหว่างชุมชน | จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ปีละครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและได้ออกกำลังกาย | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด | ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 10,000 (อบต.) | 0 | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ขามสมบูรณ์คัพ” | เพื่อการรณรงค์ให้เยาวชน หันมาสนใจกีฬา ไม่พึ่งพา ยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา”ขามสมบูรณ์คัพ” ปีละ 1 ครั้ง | 70,000 (อบต.) | 70,000 | เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่พึ่งพายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนในตำบลขามสมบูรณ์มีความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | 50,000 (อบต.) | 50,000 | การแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 แนวทางการพัฒนา นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้น | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของ อบต. | จัดทำเวปไซด์และวารสาร อบต. | 50,000 (อบต.) | 47,000 | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | จัดการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนและองค์กรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย | จัดการอบรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติจำนวน 1 ครั้ง | 25,000 (อบต.) | 14,000 | ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้ว |

8.3 แนวทางการพัฒนา บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อเป็นการจัดทำประชาคมแผนชุมชนให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น | จัดทำประชาคมแผน 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 900 | เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บริหารงานทั่วไปสำนักปลัด | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 8,117,870 (อบต.) | 6,520,904.69 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงาน ส่วนสำนักปลัด | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | บริหารงานทั่วไปส่วนการคลัง | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 1,928,040 (อบต.) | 1,617,954 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงาน ส่วนการคลัง | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | บริหารงานทั่วไปส่วนโยธา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนโยธาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 1,454,530 (อบต.) | 1,041,722.69 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนโยธา | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | บริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษา | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 650,990 (อบต.) | 171,614 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนการศึกษา | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | บริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณสุข | เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปส่วนสาธารณะสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน และค่าจ้างประจำ,ค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ,ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ | 330,050 (อบต.) | 108,485 | ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงานส่วนสาธารณสุข | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกอบต. | เพื่อเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน | จัดฝึกอบรมพนักงาน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชนและเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัติงาน อบต. | 250,000 (อบต.) | 250,000 | บุคลากร ได้ความรู้และแนวทางในการทำงานและทำงานมีประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | เพื่อให้การดำเนินการด้านจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | 787,000 (อบต.) | 787,000 | รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | ดำเนินการแล้ว |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | เพื่อให้สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดหาเอกสารง่ายขึ้น | 36 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 9,995 | สำนักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาเอกสารง่ายขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | โครงการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 6 ครั้ง | 100,000 (อบต.) | 0 | เพื่อให้สมาชิกครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ | ดำเนินการแล้ว |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 9,875 | บุคลากรในองค์กรจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ | เพื่อเป็นการดำเนินโครงการตามเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | จัดกิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 20,000 | กิจกรรมจากพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตย์ | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

8.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัด | สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเหล่ากาชาด | 6,400 (อบต.) | 5,000 | อำเภอจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต | เพื่อให้การบริการแก่ผู้มารับบริจาคโลหิตและช่วยเหลือประชาชน | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและประสิทธิภาพ | ดำเนินการแล้ว |
| 14 | โครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเสียภาษีและมีความรู้เพิ่มการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร | 1 ครั้ง | 20,000 (อบต.) | 0 | เพื่อให้การดำเนินการและทำกิจกรรมต่าง ๆมีความชัดเจน และไม่เกิดความซ้ำซ้อน | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | โครงการ อบต. สัญจร | เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในตำบลในการรับบริการต่าง ๆ | 13 หมู่บ้าน | 25,000 (อบต.) | 24,000 | การจัดทำแผนและการจัดเก็บภาษีสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 41,195 | อุบัติเหตุทางถนนต่างๆ ลดลงจากปีที่ผ่านมา | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่ม | รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภัยดินโคลนถล่ม | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในตำบลขามสมบูรณ์ | รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนในพื้นที่รู้จักการป้องกันและระงับอัคคีภัย | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน) | เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | 1 ครั้ง | 50,000 (อบต.) | 0 | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | มีการวางแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

10.1 แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ  ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรมปีละ 1 ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | ประชาชนได้รับทราบการประชาสัมพันธ์และตระหนักในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริปีละ 1ครั้ง | 10,000 (อบต.) | 0 | พื้นที่ไม่น้อยกว่าป่าของขามสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |
| 3 | โครงการ อบต. ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน | เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกป่าและรักษาป่า | ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200 ต้น | 10,000 (อบต.) | 0 | รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าปลูกป่าและรักษาป่า | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางให้สวยงามขึ้น | ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทาง | 10,000 (อบต.) | 10,000 | ภูมิทัศน์ริมทางและไหล่ทางดูดีและสวยงามมากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

10.1 แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ  ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำข้างสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ | เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย | ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสระ อบต.ขามสมบูรณ์ตามแบบ อบต.กำหนด | 40,000 (อบต.) | 40,000 | มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น | ดำเนินการแล้ว |

10.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) | งบประมาณ # และที่มา | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลที่ได้รับ | # ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยและลดจำนวนขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน | ประชาสัมพันธ์แผ่นพับและอบรม | 20,000 (อบต.) | 4,950 | จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านลดลง | ดำเนินการแล้ว |